济南市政府采购

招标文件

（工程类）

项目名称：济南天下第一泉风景区管理中心第四十届趵突泉迎春花灯会项目

项目编号：JNCZ(BSD)-GK-2018-0007

2018CGGC01Z0427

招标单位：济南天下第一泉风景区管理中心

代理机构：济南百思得工程咨询有限公司

日    期：二0一八年十月

目  录

第一部分  招标公告	４

第二部分  投标人须知	６

第三部分  项目说明及相关要求	１７

第四部分  开标、评标、定标	１４３

第五部分  合同格式	１４７

第六部分  投标函部分格式	１５１

第七部分  投标文件报价部分格式（参考）	１５４

第八部分  投标文件技术部分格式	１５６

第九部分  现场勘查回执	１５７

第十部分  附  件	１５８

第一部分  招标公告

- 济南天下第一泉风景区管理中心第四十届趵突泉迎春花灯会项目招标公告

一、项目名称：济南天下第一泉风景区管理中心第四十届趵突泉迎春花灯会项目

二、项目编号：JNCZ(BSD)-GK-2018-0007

三、采购项目分包情况：

| 包号 | 项目名称 | 投标人资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 济南市第四十届趵突泉迎春花灯会灯组制作和安装项目 | 1.在中国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2.具备独立法人资格，投标人具备有效的营业执照，营业经营范围包含彩灯设计制作等相关业务； 3. 具有履行合同所必须的设备和专业能力；4企业近三年（2015年至今）财务状况良好，无不良记录；5、本工程不接受联合体投标。 | 363.41万元 |
| B | 济南市第四十届趵突泉迎春花灯会辅助项目 | 1.在中国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2.具备独立法人资格，具备有效的营业执照；3.应具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质并在人员、设备、资金方面具有相应的施工能力；拟派项目经理必须具备二级及以上建造师资格（机电专业，且在本单位注册）；4、企业近三年（2015年至今）财务状况良好，无不良记录5、本工程不接受联合体投标。 | 70.09 万元 |

注：两个标包可兼投但不可兼中。

四、获取招标文件

1.时间：2018年11月18日至2018年10月24日，每天上午8：30至11：30，下午13：00至16：30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：济南市历下区花园东路3333号祥泰汇东国际2号楼1909室（济南百思得工程咨询有限公司）。

3.方式：购买招标文件时请携带以下证件原件，资质证书副本、营业执照副本、项目经理证书原件、法定代表人授权委托书、近三年（2015年至2017年）财务状况表、“信用中国”网站或中国政府采购网信用记录查询结果的截图、代理人身份证及以上资料加盖单位公章的复印件各一份，否则不予办理报名登记手续。

报名时的资料查验不代表资格审查的最终合格或通过.

4.售价：人民币500元/份（招标文件售出不退）。

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2018年11月6日13:00-13:30（北京时间）

2.地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心大楼5、6楼开标厅

六、开标时间及地点

1.时间：2018年11月6日13:30时（北京时间）；

2.地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心大楼5、6楼开标厅。

七、联系方式

1.采购人：济南天下第一泉风景区管理中心

联系人：          联系方式：

2.采购代理机构：济南百思得工程咨询有限公司

地址：济南市历下区花园东路3333号祥泰汇东国际2号楼1909室。

联系人：张工           联系方式：0531-68656033

第二部分  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 项目名称：济南天下第一泉风景区管理中心第四十届趵突泉迎春花灯会项目 工程地点：济南天下第一泉风景区管理中心 工 期： 70日历天 招标范围：第四十届趵突泉迎春花灯会灯组制作和安装及辅助项目 质量标准：合格 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 资金来源 | 财政投资 |
| 6 | 投标有效期 | 开标后90日历天 |
| 7 | 投标文件份数 | 一份正本，贰份副本，投标文件电子版一份，演示文件电子版一份。 |
| 8 | 踏勘现场 | 统一踏勘现场 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目投标保证金金额：A包人民币5万元，B包人民币1万元。 银行电汇或支票，投标文件内须注明采用的形式。必须在2018年11月 日16:00前到达济南百思工程咨询有限公司账户，在递交报价文件时查验电汇凭证。 开户名称：济南百思得工程咨询有限公司 开户银行：建行济南南仓支行 银行账号：37001616207050148277-0012 注：投标人在汇款时必须注明“项目名称及投标单位名称”（简写），汇款须从基本账户汇出。 财务电话：0531-68656033 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式： 按工程形象进度付款，动态支付； |
| 10 | 投标截止时间 递交地点及 截止时间 | 2018年11月7日上午9时30分 — 10时00分 |
|  |  | 地点：济南市市中区站前路9号市政务服务中心1号楼济南市政务服务中心开标大厅 |
| 11 | 开标时间及开标地点 | 2018年11月7日上午10：00 |
|  |  | 地点：济南市市中区站前路9号市政务服务中心1号楼济南市政务服务中心开标大厅 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |

## 一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。通过公开招标方式择优选择中标人。

## 二、定义

1.“招标人”系指济南天下第一泉风景区管理中心。

2.“招标代理机构”系指济南百思得工程咨询有限公司。

3.“投标人”系指响应招标并参加投标竞争的单位。

4.“中标人”系指由评标委员会综合评审确定的取得与招标人签订合同资格的投标人。

5.“监督管理机构”系指济南市财政局。

6． 本项目不接受联合体投标。

## 三、踏勘现场

1.各投标人应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2.投标人自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制投标文件的有关条件。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 四、招标文件说明

### （一）招标文件的组成

1.招标公告

2.投标人须知

3.项目说明

4.开标、评标、定标

5.合同格式

6.投标函部分格式

7.投标文件商务部分格式

8.投标文件技术部分格式

9.评分细则

10.图纸及清单

### （二）招标文件的修改

1.招标人对招标文件必须修改的内容，需在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

2.为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，济南百思得工程咨询有限公司可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。

### （三）招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，招标文件要求提交投标文件截止时间17日前以书面形式向济南百思得工程咨询有限公司提出澄清要求，须将要求澄清内容发送项目负责人指定电子邮件并电话通知招标公告所列的联系人。济南百思得工程咨询有限公司将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于投标截止时间15日前发给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

## 五、投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标有可能被拒绝或被视为无效。

### （一）投标文件的组成

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。

投标文件由投标函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分、小徽企业声明函（小微企业价格扣除办法五部分组成。

1.投标函部分

（1）投标函

（2）法定代表人授权委托书，如法定代表人参加投标，提供法定代表人证书复印件或身份证复印件（加盖公章）

（3）唱标一览表

2.资格审查部分

（1）有关证明投标人法律地位的原始文件副本（包括营业执照、资质证书、组织机构代码、税务登记证等）

（2）招标人要求提供的其他资格证明文件

3.商务部分

（1）分项报价表等

（2）关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议

（3）商务偏差表

（4）对招标文件的认同程度

（5）投标人在过去三年中完成的类似项目情况和现在正在履行的合同情况

（6）投标人认为需要提供的其他表格及资料

4.技术部分

（1）施工组织方案

（2）人员配备及经验业绩

### （二）投标文件的编写方式

1.投标文件按以上顺序装订成册（胶装），未进行胶装的投标文件将视为无效投标。并在首页编制“投标文件目录”。

2.投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

3.“唱标一览表”用A4幅面，竖版。

### （三）投标文件的签署

投标人必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本）、唱标一览表，并在投标文件封面、唱标一览表上加盖投标人单位公章。

### （四）语言及计量单位

1.投标人和济南百思得工程咨询有限公司就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2.除招标文件另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### （五）投标文件的密封和标记

1.投标人应准备一份正本和二份副本投标文件。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.投标人应将投标文件正本、副本、唱标一览表分别密封，在封口处加盖投标人单位公章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称、所投标段/包号；

（2）投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、唱标一览表）；

（4）每一密封封面上注明“于2018年11月 日上午10：00 之前不准启封”字样。

### （六）投标文件的递交

1.递交投标文件的地点和时间

地点: 济南市市中区站前路9号市政务服务中心1号楼济南市政务服务中心开标大厅

截止时间：于2018年11月7日上午10：00

2.投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按济南百思得工程咨询有限公司通知规定的时间递交。

3.济南百思得工程咨询有限公司收到投标文件后，投标人在签到处进行签到。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标文件概不接受。

5.对投标人提交的投标文件不予退还。

### （七）迟交的投标文件

招标人将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### （八）投标文件的修改、补充和撤回

1.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知济南百思得工程咨询有限公司。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

2.投标文件不能在投标截止时间之后进行变更。

3.投标文件的有效期为开标后 90 天（日历日），投标人在有效期内不得撤回其投标文件。

### （九）投标报价要求

1.本次投标报价为一次性报价，币种为人民币。

2.济南百思得工程咨询有限公司不接受可选择的投标方案和投标报价。任何有选择的或可调的投标方案和投标报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

### （十）报价错误的修正

1.单独密封的唱标一览表与投标文件正本及分项报价合计不符时，以唱标一览表为准。

2.如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

## 六、合格的投标人

符合以下条件的投标人，为合格的投标人：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 详见招标文件第三部分；

7）投标人对照招标文件进行自审，按照自愿原则购买标书；

8）实施招标文件标前答疑制度，投标人如对招标文件有疑问或质疑的请在标书购买截止日期前提出，按责任由招标人或代理公司进行答复；

9）确定为投标资格后审方式，由见证律师审核；

10）根据高检会（2004）2号文件要求，将投标单位的信息向检察机关申请行贿犯罪档案查询，依据查询结果（告知函），在评审中发现凡是有行贿犯罪记录的单位或个人，经查证属实的，取消其投标资格或者扣除一定的信誉分；

## 七、投标有效期

1.从投标截止之日，投标有效期为90天（日历日）。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。但不得修改投标文件的实质性内容。

## 八、投标费用

1．无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

2.公证费(律师见证费)：

中标人在签订合同前按计价格【2002】1980号文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费，按中标金额的1‰交纳律师费。

### 九、报名须知及责任细则

（一)、只有通过济南市政府采购中心官网供应商注册完成的报名才视为正式报名。

（二）、使用网上报名确认系统的投标人应符合以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（三）、报名投标人所有操作均视为取得所在单位的授权，代表其单位意志；不得使用其他投标人的账号和信息进行报名。

（五）、部分违纪违规行为的认定与处理：

1. 投标人有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据第2条进行处置：

（1）提供虚假材料，骗取投标人资格和谋取中标、成交的；

（2）不及时办理变更和注销手续的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（4）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（5）三个月内出现两次及以上，或者一年内出现四次及以上成功报名但无故不参加政府采购招标活动的。

（6）一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2.诚信档案中不良记录投标人的处置方法

（1）信息部对有不良行为记录的投标人，在投标人库及诚信档案中进行记录；

（2）信息部发布投标人不良行为公告；

（3）信息部冻结投标人库中不良行为投标人的用户名，冻结期半年，该投标人不能参与政府招标活动；

（4）在一至三年内禁止该投标人参加政府招标活动。

（5）对投标人的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

## 投标人的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

## 十、无效投标

### （一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

1.投标文件未按招标文件的规定签署或密封的。

2.唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

3.投标人对招标文件的要求未做出实质性响应的。

4.投标人不参加开标仪式及询标事宜的。

5.投标人资格不符合招标文件要求，未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.投标文件载明的工期超过招标文件规定的时间且不能被招标人接受。

7.投标文件载明的付款方式不满足招标文件规定且不能被招标人接受。

8.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9.法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人和济南百思得工程咨询有限公司造成损失的，应予以赔偿。

1.投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的；

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.投标人向招标人、济南百思得工程咨询有限公司、评标委员会成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的。

6.中标人不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

## 十一、解释权

1.本次招标的最终解释权为招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。

2.招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

## 十二、质疑

1.投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或济南百思得工程咨询有限公司提出询问，招标人或济南百思得工程咨询有限公司将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.投标人认为评标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或济南百思得工程咨询有限公司提出质疑，超出期限不予受理。

3.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人或济南百思得工程咨询有限公司不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人或济南百思得工程咨询有限公司将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5.招标人或济南百思得工程咨询有限公司在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。招标人或济南百思得工程咨询有限公司遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

6.质疑投标人对招标人或济南百思得工程咨询有限公司的答复不满意，或招标人或济南百思得工程咨询有限公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向济南市财政局投诉。

第三部分  项目说明及相关要求

A包：济南市第四十届趵突泉迎春花灯会灯组制作和安装

（一）、项目概况

本项目为济南天下第一泉第40届花灯会制作施工采购。趵突泉花灯会为景区传统民俗文化活动，已连续举办39届，深受市民游客喜爱和认可，已经成为我市的一项品牌标志性活动。花灯会布展项目；本项目控制价为363.41万元。

（二）、技术要求及清单

一、总说明：

1.1	本工程适用中华人民共和国现行有效的法律、法规、规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分，其中灯具、线缆、配电箱需提供3C认证。

1.2	本工程中规定的任何中标单位应予遵照执行的法律、法规、规范、规程、规定和标准都指它们各自的最新版本。

1.3	对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

1.4	中标单位若使用与上述不同的标准和规范，应加以详细说明。中标单位应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。当中标单位推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，方为建设方接受。

1.5	材料、施工工艺，本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本，或把最新版本的要求当作对中标单位工作的最起码要求，而执行更高的标准。未在此列出的国家其它现行规范、规程、标准、规定方法的技术标准和在合同履行过程中新颁布的此类文件均对本工程适用。

1.6   踏勘现场：自行勘察。

1.7  清单（一）灯组制作和安装投标报价应包含制作灯组所需材料费、人工费、半成品运输费、工人保险、工人生活费、展出场地租赁费、电源及电费、电缆租赁使用费、电气防火技术检测费、灯组承受风载验算费、环保费用、规费、税金等费用以及因灯组制作、安装、布展及撤展期间的警戒措施费及检测达到正常使用要求产生的各项费用。

清单（二）互动灯组智能软硬件制作，安装与调试。投标报价应包含完成互动灯组设计效果需要的材料费、人工费、展览期间的维保费、工人保险、工人生活费、电源及电费、电缆租赁使用费、规费、税金等费用以及因灯组制作、安装及检测达到正常使用要求产生的各项费用。

互动灯组智能软件源代码必须交给招标单位，否则不予支付相应费用。

1.8 灯组制作方面：灯会展出期间中标单位须委派不少于10名电工留守现场。要求中标单位所有工作人员统一着装，自备对讲机、强光手电筒等与灯组制作安装维保相关的设施设备，费用由中标单位自行承担。

互动灯组智能软硬件制作，安装与调试方面：灯会展出期间中标单位须委派不少于1名软件技术人员留守现场。要求中标单位所有工作人员统一着装，自备对讲机、强光手电筒等与灯组制作安装维保相关的设施设备，费用由中标单位自行承担。

本项目须配置项目负责人2名，安全员2名，不得兼任。中标单位项目负责人离开现场必须向招标单位请假，两天以上须书面说明情况并加盖公司公章，否则，将按照每人次2000元/天进行罚款。项目负责人无故旷工超过5天，招标单位有权解除合同，并追究由此造成的一切经济损失和后果。

灯会展出期间留守人员必须在现场待命，不得脱岗。招标单位随机对留守人员进行检查，如发现脱岗现象，按每人每次1000元/天进行罚款。

1.9  为保证本项目最终效果，投标人须提供现场演示灯组效果。投标人在公示清单中自行选择演示内容，演示时间要求在60秒至90秒内。演示资料刻录光盘或u盘中，随正本一起密封。

2.0互动灯组投标报价，包含电脑、软件开发等所有满足灯会制作安装、展出、撤展全过程阶段的人员值守、应急保障、零星辅材等正常使用要求产生的各项费用。

二、	国家的主要施工验收规范和标准：

严格执行国家、省、市现行照明工程的设计规范、规程。主要参考如下：

《低压配电设计规范》GB50054

《电力工程电缆设计规范》GB50057

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259

《灯具一般安全要求与试验》；GB7000.1

《固定式灯具安全要求》；GB7000.10

建成[2004]204号《关于加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》

《投光灯具安全要求》GB7000.7-96

《串灯安全要求》GB7000.9-96

《低压配电设计规范》GB50054.4-95

《泛光照明指南》CIE第94号出版物，93年

《城区照明指南》CIE136-2000号出版物

《室外工作区照明指南》CIE第68号出版物，1986年

以上规范标准若与现行规范标准等文件不符，以最新规范标准文件为准。

三、材料要求：

3.1照明光源、灯具和电气控制设备与系统应严格按有关标准规范选用，对采用的灯具相关技术参数进行说明，要求满足照度、节能等要求。

3.2使用的照明器材，特别是电气产品和控制系统应是技术成熟、安全可靠，并便于维修管理。

3.3要求使用的所有材料质量均满足国家标准或行业有关规定，并出具相应安全生产许可证、合格证或质量保证书以及有关认证证书。

3.4 LED圆2线材料选用不低于24珠/米。

3.5凡是中标单位出具的各种材料质量检验证明及产品质量合格证，均必须先由中标单位将有关检验证明及产品质量合格证报招标单位（或监理方）确认。

3.6由中标单位采购的材料设备的生产厂家、型号、数量、质量和价格等指标均应在事前征得招标人的认可，中标单位方可采购供应。否则，由此造成的经济损失由中标单位负责。

3.7原则上中标单位自行采购材料。若个别材料招标人自行采购，中标单位应予以认可。

3.8各配电箱分支漏电保护开关的额定漏电动作时间为0.1秒，额定漏电动作电流为30mA。

四、施工组织要求：

4.1	施工组织

4.1.1	本工程要求中标单位实施系统的供货、安装、调试、维护、配合验收、技术支持、售后服务及展品展示完毕全部撤出等。

4.1.2	中标单位应在项目合同、项目预算、项目计划、施工管理、技术管理、项目材料、项目成本、项目质量、项目安全、风险管理、项目验收、工程总体等方面配备专人管理，并必须提交详细的工作进度计划表供招标单位确认。

4.1.3 中标单位必须负责对相关人员提供理论和操作培训，使管理的工程人员熟练地掌握系统和设备的操作，培训教材必须齐备。

4.1.4	中标单位须确保有关设备、系统经有关检测部门（机构）检测合格，并提供合格检验（检测）报告。

4.2	施工场地条件

4.2.1	 中标单位应自行考虑进入施工现场的通道及施工期间的道路问题。

4.2.2中标单位应被认为已对现场进入通路的适宜性和可用性充分了解。

4.2.3中标单位必须考虑各用电设备、灯具等物品的分控配电盘与招标单位提供电源点之间连接电缆的敷设问题，因此项工作所产生的主材及相关直接费、间接费都由中标单位自行解决。

4.3	施工进度

中标单位按照招标单位的要求合理安排工期，2019年1月28日前灯组制作安装完毕具备安全展出条件。灯组展览期间中标单位安排不少于10人进行守展，灯组展览结束后中标单位按照招标单位的要求，将涉及灯会的相关物品安全撤出及转运到指定地点，费用由中标单位自行承担。灯组展出时间由招标单位确定。

4.4	本工程施工期间、布展期间、展出期间及撤展可能遭遇雨雪天气、环保要求提高等不确定因素。提醒中标单位注意：中标单位在雨雪天气防护时应采取切实可行的技术措施以确保工程的质量和展品的安全以及游客和一切相关人员的人身安全。如因采取措施不当所造成的一切费用及损失为中标单位承担。并必须承担雨雪天气后2小时内清扫工作，以确保展出效果及安全。在展出期间,中标单位应确保灯组干净美观,保证展出效果并达到环保要求。如中标单位不能有效地采取相关的技术保障和相关措施，招标单位有权介入相关工作，招标单位因此项工作所产生的直接及间接费用将从中标的最终工程款中扣除。

4.5	文明施工及安全保卫

4.5.1	中标单位应采取一切适当措施，保护（现场内外）环境，限制由施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。应做好加工区及组装区、堆放区的文明施工及围挡（按环保部门要求制作围挡）制作、安置、管理工作。

4.5.2	中标单位应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过规范规定的数值，也不超过适用法律规定的数值。

4.5.3中标单位应负责阻止未经授权的人员进入现场，授权人员应仅限于中标单位人员和招标单位人员，以及由招标单位人员或工程师通知中标单位作为招标单位在现场的其他中标单位的授权人员的任何其他人员及招标单位相关技术人员。

4.5.4中标单位必须考虑到招标单位的实际情况，将全部需加工物品在场外加工地加工到成品的70%后再进入展示场地组装，期间所产生的一切费用将由中标单位自行承担。运输期间应做到灯组的整洁，灯组组装期间要求保持园区卫生良好（场外制作期、展出地组装期内，招标单位将不予中标单位提供相应的住宿、制作餐饮及就餐等地点，上述事宜及相关费用将由中标单位自行承担）。

4.5.5中标单位应按照消防部门、公安部门及安监部门要求对生产加工、现场组装、展出期间、撤展期间配备足够的灭火器。对消防部门提出的涉及安全的要求进行整改落实，并自行承担相应费用。

4.5.6中标单位应按照地方政府及环保部门要求对生产加工、现场组装、展出、撤展等全过程合理组织，对有关部门提出的涉及环境保护的要求进行整改落实，并自行承担相应费用。

对因政府提高环保要求造成的产品制作、安装过程中有关费用的调整，在本投标报价中亦应充分考虑，如灯组加工场地租赁、运输等。

4.6 	中标单位应严格按照设计施工图纸、技术规范、施工技术要求及经审核确认的施工技术方案进行施工，接受招标人的监督。

4.7	在投标文件中承诺并经中标单位认可的工程负责人及相应资质的专业技术、管理人员，未经招标单位同意，不得随意调换和撤离。招标单位有权要求中标单位撤换工作不负责任，管理不利，责任心不强，贻误工作的施工及管理人员。

五、	保修要求：

5.1中标单位自接到工程质量修理通知后30分钟内到达现场与招标单位委托单位共同明确责任方，商议返修内容。属中标单位责任的，中标单位应立即组织人员维修；如中标单位未能按期到达现场，招标单位应再次通知中标单位，中标单位自接到再次通知后一天内仍不到达的， 招标单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由中标单位承担。（质保时间为：自进场制作至灯会结束后所有安装的物品安全撤出园区，并将所拆物资安全的转运到招标单位指定地点存放为止。）

5.2若发生保修工程项目需要维修时，则由招标单位负责通知中标单位到场，可用电话或书面的方式通知。

5.3 为保障灯会展出期间的灯组安全及游客人身安全、灯组的完整展出效果，中标单位必须在灯会生产运输吊装展出期内必须配备相关的专业人员。中标单位须安排不少于7人的持（国家安全生产监督管理总局监制）的《中华人民共和国特种操作证》电工证的电工、3人的持（国家安全生产监督管理总局监制）的《中华人民共和国特种操作证》电焊工证的电焊工。（所列表格内相关信息将为评分重要依据）。如进场后不予履行此条款，招标单位有权根据所要求守展人数自行聘用。所产生的一切款项将从中标单位工程款中直接扣除。（守展期内招标单位将不提供守展人员的住宿、就餐、出行等相关的费用及地点，守展期中标单位因守展所产生的一切费用将由中标单位自行承担。同时中标单位如在进场后不按招标单位要求派驻人员守展，招标单位有权介入上述人员的招募，因此所产生的一切间接费与直接费招标单位有权从中标单位最终工程款中扣除。）。（注：投标企业必须对此项单独响应并列出相关人员明细，并且雇佣人员年龄应在男性55岁以下、女性50岁以下。表格如下；）(此项列表将作为人员配备的评分依据）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 特种操作 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张** | * | ** | ** | ********** | 响应此项条款 |

六、投标工作范围：

6.1 投标单位需按本技术规格的要求完成本次招标范围内货物的加工、规范要求的试验、运输、安装及售后服务工作。保证所供货物符合本技术规格的要求。

6.2 本技术规格仅指采购货物的基本技术要求。如国家和行业标准发生变化，应根据新规范和标准进行调整和完善。

6.3 投标单位必须对招标文件的内容按顺序做出实质性应答，提供具体、详细的资料和技术数据，任何差异必须列表说明。未按照本条款要求编制的投标文件，将被视为不满足招标文件要求，投标单位将承担被废标的风险。招标单位只接受等同于或优于本技术规格规定的技术指标和使用标准。

6.4投标单位必须对所提供产品的一切专利承担责任，并负责保护招标单位的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标单位无关。

6.5投标单位所提供的货物必须是与该品牌相符合的原产地所生产的全新产品。

七、无效投标

（一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

1.投标文件未按招标文件的规定签署或密封的。

2.唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

3.投标人对招标文件的要求未做出实质性响应的。

4.投标人不参加开标仪式及询标事宜的。

5.投标人资格不符合招标文件要求，未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.投标文件载明的工期超过招标文件规定的时间且不能被招标人接受。

7.投标文件载明的付款方式不满足招标文件规定且不能被招标人接受。

8.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9.法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标单位将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标单位和济南市政府采购中心造成损失的，应予以赔偿。

1.投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的；

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

互动灯组智能软硬件制作安装与调试：

| 序号 | 名称 | 效果图 | 项目组成说明 | 项目价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红包大派送 |  | - 灯组项目实施： 软件开发：微信平台开发、红包功能、中奖管理、计划管理 硬件：租用电脑一台，自施工起为期一个月 施工：3-4工作日安装与调试 - 操作与值守： 正月初一至正月二十，每日定点开机、开启灯组游戏程序，值班至当日灯会结束，关闭游戏和程序。 税金： |  |
| 2 | 体感游戏：水果忍者 |  | - 灯组项目实施： 软件开发：游戏开发、场景开发、体感摄像头开发 硬件：Kinect摄像头、PC电脑1台，租用1个月 施工：3工作日安装、调试 - 操作与值守： 正月初一至正月二十，每日定点开机、开启灯组游戏程序，值班至当日灯会结束，关闭游戏和程序。 税金： |  |
| 3 | 泉音有我 |  | - 灯组项目实施： 通常工作：20天全程内容管理、抖音号管理、内容筛选： 屏幕程序加工：软件宣传位遮挡视频外其他屏幕 硬件：租用电脑一台持续一个月，与同灯组项目共用 施工：部署系统、调试屏幕 - 操作与值守： 正月初一至正月二十，每日定点开机、开启灯组程序，值班至当日灯会结束，关闭游戏和程序。 审核： 白天整理游客上传新素材，进行审核，并下载至存储工具，拷贝到播放电脑。 - ③ 税金： |  |
| 4 | 最美花灯评选 |  | - 灯组项目实施： 软件开发：微信公众号开发、评选模块开发、红包程序开发、所有灯组小动画设计 硬件：电脑一台，与红包大派送共用。 施工：部署系统、调试 - 操作与值守： 正月初一至正月二十，每日定点开机、开启灯组程序，值班至当日灯会结束，关闭游戏和程序。 税金： |  |
| 5 | 疯狂摇钱树 |  | - 灯组项目实施： 软件开发：微信公众号开发、红包程序开发、游戏排期计划开发 硬件：电脑一台，与红包大派送共用。 施工：部署系统、调试 - 操作与值守： 正月初一至正月二十，每日定点开机、开启灯组程序，值班至当日灯会结束，关闭游戏和程序。 - 税金： |  |
| 6 | 欢乐踩金猪 |  | - 灯组项目实施： 软件部署：游戏定制、美术设计 硬件：租用电脑一台，为期一个月。红外设备一台、投影一套，借用趵突泉办公室2017年采购的设备 施工：系统部署、调试 - 操作与值守： 正月初一至正月二十，每日定点开机、开启灯组程序，值班至当日灯会结束，关闭游戏和程序。 - 税金： |  |
| 7 | 投影游戏增加：3选1 |  | - 游戏： 动物回家、花满大地、足球对决 - 税金： |  |
| 8 | 光盘制作费 |  | - 光盘制作费多件： - 光盘制作税金： |  |
| 9 | 猜灯谜费用 |  | - 灯谜费用： 灯谜制作、人员值班费用， 奖品 税金： |  |
| 总计 |  |  | 以下九项目合计相加 - 红包大派送 ： - 水果忍者： - 泉音有我： - 最美花灯评选： - 疯狂摇钱树： - 欢乐踩金猪： - 投影游戏增加： - 光盘制作费： - 猜灯谜制作费： |  |

费用合计：

| 序号 | 项目名称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 灯组制作和安装： |  |
| 二 | 互动灯组 |  |
| 三 | 合计 |  |

注：

1. 以上灯组报价：用电量约：641.5KW。(含所需材料费、人工费、工人保险、工作人员往返差旅费、生活住宿费）。

2. 在当地制作需70个日历天施工日期。

3、清单（一）灯组制作和安装投标报价应包含制作灯组所需材料费、人工费、半成品运输费、工人保险、工人生活费、灯组制作及展出场地租赁费、电源及电费、电缆租赁使用费、电气防火技术检测费、灯组承受风载验算费、环保费用、规费、税金等费用以及因灯组制作、安装、布展及撤展期间的警戒措施费及检测达到正常使用要求产生的各项费用。

4、清单（二）互动灯组智能软、硬件制作、安装与调试投标报价应包含完成互动灯组设计效果需要的材料费、人工费、展览期间的维保费、工人保险、工人生活费、电源及电费、电缆租赁使用费、规费、税金等费用以及因灯组制作、安装及检测达到正常使用要求产生的各项费用。互动灯组智能软件源代码必须交给招标单位，否则不予支付相应费用。

5、投标报价应包含灯会制作安装、展出、撤展全过程阶段的人员值守、应急保障、零星辅材等各项费用。

6、本项目须配置项目负责人2名（展出期间至少配备1名），安全员2名，不得兼任。中标单位项目负责人离开现场必须向招标单位请假，两天以上须书面说明情况并加盖公司公章，否则，将按照每人次2000元/天进行罚款。项目负责人无故旷工超过5天，招标单位有权解除合同，并追究由此造成的一切经济损失和后果。

灯会展出期间留守人员必须在现场待命，不得脱岗。招标单位随机对留守人员进行检查，如发现脱岗现象，按每人每次1000元的标准进行罚款。

- 中标单位人员必须遵守景区规章制度，违者追偿。

- 本项目场外制作及加工须满足环保要求。

- 中标单位须提供各项检测报告，报招标单位留存。

B包：济南市第四十届趵突泉迎春花灯会辅助项目

（一）、项目概况

花灯会布展辅助项目，本项目控制价为70.09万元，本次须对第40届灯会布置制作与安装项目辅助工程进行施工安装，根据实际情况采取一切适当措施保护（现场内外）环境，并按照消防部门要求，满足使用单位正常使用等相关要求。同时根据使用单位要求须在重大节假日时对安全设施进行技术保障支持。

（二）、技术要求及清单

一、总说明：

1.1	除非设计文件和图纸中另有特别说明，本工程适用中华人民共和国现行有效的法律、法规、规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。

1.2	本工程中规定的任何中标单位应予遵照执行的法律、法规、规范、规程、规定和标准都指它们各自的最新版本。

1.3	对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

1.4	中标单位若使用与上述不同的标准和规范，应加以详细说明。中标单位应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。当中标单位推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，方为建设方接受。

1.5	材料、施工工艺，本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本，或把最新版本的要求当作对中标单位工作的最起码要求，而执行更高的标准。未在此列出的国家其它现行规范、规程、标准、规定方法的技术标准和在合同履行过程中新颁布的此类文件均对本工程适用。

1.6   投标企业须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

1.7   踏勘现场：自行勘察。

1.8   投标报价应包含清单内的一切材料费、人工费、工人保险、工人生活费、电源及电费、临时桥结构检验费用、环保费用、布展及撤展期间的警戒措施费、规费、税金等安装及检测达到正常使用要求产生的各项费用。

1.9   灯会展出期间中标单位须委派2名电工,2名架子工留守现场。要求中标单位所有工作人员统一着装，自备对讲机、强光手电筒等与灯会展出相关的设施设备，费用由中标单位自行承担。

本项目须配置项目负责人1人，安全员1人，不得兼任。中标单位项目经理离开现场必须向招标单位请假，两天以上须书面说明情况并加盖公司公章，否则，将按照2000元/天进行罚款。项目负责人无故旷工超过5天，招标单位有权解除合同，并追究由此造成的一切经济损失和后果。

灯会展出期间留守人员必须在现场待命，不得脱岗。招标单位随机对留守人员进行检查，如发现脱岗现象，按每人每次1000元的标准进行罚款。

二、	国家的主要施工验收规范和标准：

严格执行国家、省、市现行照明工程的设计规范、规程。主要参考如下：

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16

《低压配电设计规范》GB50054

《建筑电气工程质量验收规范》；GB5033

《城市道路照明设计标准》CJJ 45

《电力工程电缆设计规范》GB50057

《电气装置安装工程电缆电路施工及验收规范》GB50168

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《灯具一般安全要求与试验》；GB7000.1

《固定式灯具安全要求》；GB7000.10

《放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器一般要求和安全要求》；GB14045；GB15042,性能要求

金卤灯相关技术条件及安全要求：IEC61167、IEC62035

金卤灯镇流器相关技术条件及安全要求：IEC61347-2-9、IEC923、EN60922、 EN60923

金卤灯触发器相关技术条件及安全要求：IEC61347-2-1、IEC927、 EN60926、EN60927

《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法》；GB17743

《低压电器及电子设备发出的谐波电流限值》；GB17625.1

建成[2004]204号《关于加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》

《城市道路照明设计标准》CJJ45-91

《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001

国际照明委员会(CIE)有关建筑夜景设计标准，CIETC5-06

国标《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90

国标《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

《城市道路路灯规划与设计规范》

《城市居住区规划设计规范》

《民用建筑电气设计规范》中的景观照明标准JGJ/T16-1992

《建筑照明术语标准》JGJ/T119-98

《工业企业照明设计标准》GB50034-92

《灯具的一般安全要求和试验》中的室外灯具部分GB7000.1-96

《庭院用的可移动式灯具安全要求》GB7000.3-96

《道路和街路照明灯具的安全要求》GB7000.5-96

《投光灯具安全要求》GB7000.7-96

《串灯安全要求》GB7000.9-96

《低压配电设计规范》GB50054.4-95

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《公路隧道通风照明设计规范》JTJ026.1-99

《泛光照明指南》CIE第94号出版物，93年

《城区照明指南》CIE136-2000号出版物

《机动车及步行者交通照明的建议》CIE115出版物，1995年

《机动车交通道路照明建议》CIE第12.2号出版物

《室外工作区照明指南》CIE第68号出版物，1986年

以上规范标准若与现行规范标准等文件不符，以最新规范标准文件为准。

三、材料要求：

3.1照明光源、灯具和电气控制设备与系统应严格按有关标准规范选用，对采用的灯具相关技术参数进行说明，要求满足照度、节能等要求。

3.2使用的照明器材，特别是电气产品和控制系统应是技术成熟、安全可靠，并便于维修管理。

3.3要求使用的所有材料质量均满足国家标准或行业有关规定，并出具相应合格证或质量保证书。

3.4凡是中标单位出具的各种材料质量检验证明及产品质量合格证，均必须先由中标单位将有关检验证明及产品质量合格证报招标人批复意见，再报业主批准后方能组织施工。

3.5由中标单位采购的材料设备的生产厂家、型号、数量、质量和价格等指标均应在事前征得招标单位的认可，中标单位方可采购供应。否则，由此造成的经济损失由中标单位负责。

3.6原则上中标单位自行采购，但招标单位有权根据现场情况对个别材料进行统一采购，中标单位应予以认可。

四、施工组织要求：

4.1	施工组织

4.1.1	本工程要求中标单位实施系统的供货、安装、调试、维护、配合验收、技术支持和售后服务及展品展示完毕全部撤出等。

4.1.2	中标单位应在项目合同、项目预算、项目计划、施工管理、技术管理、项目材料、项目成本、项目质量、项目安全、风险管理、项目验收、工程总体等方面配备专人管理，并必须提交详细的工作进度计划表供业主审批。

4.1.3 中标单位必须负责对相关人员提供理论和操作培训，使管理的工程人员熟练地掌握系统和设备的操作，培训教材必须齐备。

4.1.4	中标单位必须负责提交系统有关资料供国家和本市各有关技监和质管部门审批并负责联系上述有关部门对所提供的设备和系统进行测试，确保各系统完整地通过验收，并负责向招标单位提交系统完整的通过验收的证明文件。

4.2	施工场地条件

4.2.1	 中标单位应自行考虑进入施工现场的通道及施工期间的道路问题。

4.2.2中标单位应被认为已对现场进入通路的适宜性和可用性充分了解。

4.2.3中标单位必须考虑各用电设备、灯具等物品的分控配电盘与招标单位提供电源点之间连接电缆的敷设问题，因此项工作所产生的主材及相关直接费、间接费都由中标单位自行解决。

4.3	施工进度

中标单位按照招标单位的要求合理安排工期，定于2019年1月28日前制作安装完毕具备安全展出条件。灯组展览期间中标单位安排不少于4人进行守展，灯组展览结束后中标单位按照招标单位的要求，将涉及灯会的相关物品安全撤出及转运到指定地点，费用由中标单位自行承担。灯组展出时间由招标单位确定。

4.4	本工程施工期间、布展期间、展出期间及撤展期间可能遭遇雨雪天气、环保要求提高等不确定因素。提醒中标单位注意：中标单位在雨雪天气防护时应采取切实可行的技术措施以确保工程的质量和展品的安全以及游客和一切相关人员的人身安全。如因采取措施不当所造成的一切费用及损失为中标单位承担。并必须承担雨雪天气后2小时内清扫工作，以确保展出效果及安全。在展出期间,中标单位应确保设施干净美观,保证展出效果并达到环保要求。如中标单位不能有效地采取相关的技术保障和相关措施，招标单位有权介入相关工作，招标单位因此项工作所产生的直接及间接费用将从中标的最终工程款中扣除。

4.5	文明施工及安全保卫

4.5.1	中标单位应采取一切适当措施，保护（现场内外）环境，限制由施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。应做好加工区及组装区、堆放区的文明施工及围挡（按环保部门要求制作围挡）制作、安置、管理工作。

4.5.2	中标单位应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过规范规定的数值，也不超过适用法律规定的数值。

4.5.3中标单位应负责阻止未经授权的人员进入现场，授权人员应仅限于中标单位人员和招标单位人员，以及由招标单位或工程师通知中标单位作为招标单位在现场的其他中标单位的授权人员的任何其他人员及招标单位相关技术人员。

4.5.4中标单位必须考虑到招标单位的实际情况，将全部需加工物品在场外加工地加工到成品的70%后再进入展示场地组装，期间所产生的一切费用将由中标单位自行承担。运输期间应做到设施的整洁，设施组装期间要求保持园区卫生良好。（场外制作期、展出地组装期内，招标单位将不予中标单位提供相应的住宿、制作餐饮及就餐等地点，上述事宜及相关费用将由中标单位自行承担）。

4.5.5中标单位应按照消防部门要求对生产加工、现场组装、展出期间、撤展期间配备足够的灭火器。对消防部门提出的涉及安全的要求进行整改落实，并自行承担相应费用。

4.5.6中标单位应按照地方政府及环保部门要求对生产加工、现场组装、展出、撤展等全过程合理组织，对有关部门提出的涉及环境保护的要求进行整改落实，并自行承担相应费用。

对因政府提高环保要求造成的产品制作、安装过程中有关费用的调整，在本投标报价中亦应充分考虑，如加工场地租赁、运输等。

4.6 	中标单位应严格按照设计施工图纸、技术规范、施工技术要求及经审核确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受招标人的监督管理。

4.7	在投标文件中承诺并经中标单位认可的工程负责人及相应资质的专业技术、管理人员，未经业主同意，不得随意调换和撤离。业主有权要求中标单位撤换工作不负责任，管理不利，责任心不强，贻误工作的施工及管理人员。

五、	保修要求：

5.1中标单位自接到工程质量修理通知起一小时内必须立即到达现场与招标单位委托单位共同明确责任方，商议返修内容。属中标单位责任的，中标单位应立即无条件地组织人员维修；如中标单位未能按期到达现场，招标单位应再次通知中标单位，中标单位自接到再次通知两小时仍不到达的， 招标单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由中标单位承担。（质保时间为：中标单位从进场制作、安装之日起至灯会结束后所有安装的物品安全撤出园区，同时将所拆物资安全的转运到招标单位指定地点存放为止。）

5.2若发生保修工程项目需要维修时，则由招标单位负责通知中标单位到场，可用电话或书面的方式通知。

六、无效投标

（一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

1.投标文件未按招标文件的规定签署或密封的。

2.唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

3.投标人对招标文件的要求未做出实质性响应的。

4.投标人不参加开标仪式及询标事宜的。

5.投标人资格不符合招标文件要求，未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.投标文件载明的工期超过招标文件规定的时间且不能被招标人接受。

7.投标文件载明的付款方式不满足招标文件规定且不能被招标人接受。

8.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9.法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标单位将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标单位给招标单位和济南市政府采购中心造成损失的，应予以赔偿。

1.投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的；

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

七：安全生产责任书

安全文明生产责任书

为在济南市第40届趵突迎春花灯会灯组制作与安装项目合同的实施过程中，创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全生产、文明施工和环境保护工作，特制定安全文明生产责任书，以作为项目部施工过程中必须遵循的安全生产、文明施工及环境保护准则。

坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格执行国家有关法规、标准、规定、规程。项目部各级管理人员，必须熟悉《安全技术工作》，各工种的工人必须熟悉本工种的安全操作规程。

本工程安全管理目标：确保无重大安全事故，建成安全达标工地。

一、安全保证体系和安全保证措施

（一）安全保证体系

1、建立以技术负责人为首的安全生产指挥保证体系，实行管生产必须管安全的原则。负责人对安全生产负第一位责任。当生产与安全发生矛盾时，优先为安全“开绿灯”，切实把安全生产放在第一位。

2、建立以技术负责人总工为首的技术安全保证体系，研究、制定和落实安全技术措施，组织安全知识的教育和安全技术知识培训工作。

3、建立以安全科长为首的专业安全检查保证体系，要坚持经常检查与定期检查相结合，普通检查与重点检查相结合的安全检查制度。查出事故隐患，并采取相应的预防和控制措施。

（二）安全保证措施

1、建立、健全各级安全责任制，施工前落实安全技术措施和安全操作规程，向职工进行安全交底，使责任落实到人。

2、进入施工现场的人员，必须按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具，严禁穿高跟鞋、拖鞋工作。

3、各项经济承包有明确的安全指示保证措施。

4、特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗。

5、新职工及合同工必须进行总部、经理部和班组三级教育。

6、施工现场严禁施工烟火。

7、建立定期安全检查制度，查出隐患必须及时整改。

8、施工现场按规定悬挂“七牌一图”与安全标牌。

9、重视天气预报，及时注意天气变化，一旦预报发出可能危及人身及工程安全时，应立即采取有效的防范措施，防范于未然。

10、施工用电中照明、配电盘（含盘内漏电总开及分支漏电开关）、开关箱、架空线、接地接零等部分必须严格按规程操作、布置，电工必须持证上岗，应编制用电安全操作规程，进行定期检查制度。

11、大型机械的保险、限位、防护、指示器等必须齐全、可靠，驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗，必须按规程要求进行操作。

12、支架、脚手架必须搭设规范，建立现场巡视值班制度，发现隐患立即整改。

（三）施工安全用电

1、现场照明：照明电线绝缘固定，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上，照明灯具的金属外壳必须接零，室外照明灯具距地面不低于3米，室内距地面不低于2.4米，灯体内灯具应距外包装0.5米以上，灯体内线路必须穿绝缘防火管。

2、配电盘（含盘内漏电总开及分支漏电开关）、开关箱：应使用BD型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配，安装计量设备。配电盘（含盘内漏电总开及分支漏电开关）设总开关、分开关，动力和照明分别设置，金属外客电箱应作接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险，同一移动电箱严禁有380伏和220伏两种电压等级。悬挂国家统一用电警示标志。

3、架空线：架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，如架设在树木（必须对树木进行保护不得对树木造成伤害）或脚手架上架空线装设横担和绝缘子，架空线离地4米以上，机动车道为6米以上。配电盘（含盘内漏电总开及分支漏电开关）进线必须加装绝缘防火管。

4、接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48平方毫米，一组两根接地之间不小于2.5米，入土深度不小于2.5米，接地电阻符合规定，电杆转角杆、终端杆及总箱，分配电盘（含盘内漏电总开及分支漏电开关）必须有重复接地。

5、用电管理：安装、维修或拆除临时用点工程必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。发包方有权核对持证者与所持证件原件并暂扣所持证件原件直至灯组退场后。

（四）机械设备安装

1、挖掘机、起重机等大型机械设备的包、限位装置必须齐全有效。

2、驾驶、指挥人员必须持证上岗，驾驶员应做好例保和记录。

3、各类安全（包括制动）装置的防护罩、盖齐全可靠。

4、机械与输电线路（垂直、水平方向）按规定保持距离。

5、作业时，机械停放尽可能稳固，臂杆幅度指示器应灵敏可靠。

6、电缆线绝缘良好，不得有接头，不得乱拖乱拉。

7、各类机械应持技术性能牌和上岗操作牌。

8、必须严格执行定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备清洁、润滑、坚固、高速和防滑工作，严禁机械设备超负荷使用，带病运转和在作业运转中进行维修。

9、机械设备夜间作业必须有充足的照明。

（五）防火安全

1、建立项目部，工区、班组三级防火责任制，明确职责。

2、重点部位如仓库、木工间配置相应的消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处常设消防器材。

3、施工现场用电，应严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。

4、焊、割作业与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10米，与易燃、易爆物品的距离不得小于30米。

（六）施工通道及场所安全

1、施工通道保持畅通，施工地段设立标志，施工人员注意过往车辆。

2、夜间施工要有足够地照明。

3、施工现场要建立、健全巡视值班制度，发现隐患立即改正、清除。

4、管线必须实施全封闭施工，设置安全可靠的围挡措施，必须满足业主、质量监督、设计、监理及交通管理部门安全施工方面的要求，符合国家有关安全生产方面的规范、规程及标准。

（七）水面作业的安全措施

中标单位在水面作业防护时应采取切实可行的技术措施以确保工程的质量和展品的安全以及游客和一切相关人员的人身安全，保证水面卫生，不污染水面。如因采取措施不当所造成的一切费用及损失为中标单位承担。

二、文明施工与环境保护

（一）文明施工是企业形象的良好表现。所有进场人员，都必须在项目部的统一领导下开展文明施工活动。参建员工要衣帽整洁，机具设备要运行正常、洁净卫生，保持施工现场工完料清。充分利用业余时间开展丰富多采、健康向上的文体活动。积极搞好同指挥部、监理单位、设计单位及地方各级政府和兄弟施工单位的关系，搞好同周围群众的关系，做到利民不扰民。

车辆统一管理，在指定的位置停放。工地设有专门的维修车间，对车辆经常检测维修，保持良好的工作状态。

所有参与施工的机械设备，对消音器要全面进行检查，防止大噪音机械与施工。充分利用白天的时间组织施工，尽可能的避免夜间施工。

积极开展文明施工窗口达标活动，做到“两通、三无、五必须，便民、利民、不扰民”。

※两通：施工现场人行道畅通，施工工地沿线居民出入通道畅通。

※三无：施工中无管线事故，无重大工伤亡事故没，施工现场周围道路平整无积水。

※五必须：施工区域与非施工区域必须严格分离；施工现场必须做到挂牌施工和管理人员配卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐；工地生活设施必须清洁、文明；是、工地现场必须开展以创建文明工地为主要被容的思想政治工作。

要防止泥浆、污水、废水和其他浑浊废弃物流入河道。

施工中各类垃圾应堆置在规定的地点，不得影响市容、市貌。

成立文明施工小分队，对文明施工情况进行检查和整改，实现施工区域、生活区域标准化。

（二）保护环境

1、环保工作按照国家有关环境保护的规定及有关部门要求严格执行。在合同规定的施工活动界限之外的植物、树木等必须尽力维护原状。不得将有害物质（如燃料、油料、化学品等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃渣等）污染土地、河川。当施工中挖出文物、古迹时，即使报告监理工程师、公安部门和文物管理部门并暂停施工,积极保护现场，待有关部门处理完毕后，再恢复施工。

2、施工过程中积极采取有效保护措施，防止施工范围内发生土壤冲蚀，并防止由于工程施工而造成开挖料或其他冲蚀物质对周围环境的污染。

3、为保持施工区和生活区的环境卫生，应及时清理垃圾，并将其运至指定的地点进行掩埋或焚烧处理。

4、工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

5、在工程完成后，必须拆除的施工临时设施和临时生活设施应进行拆除。拆除后的现场应彻底清理。

6、为保证环保措施顺利执行，及时掌握现场情况，环保工作由项目部办公室负责，各施工队队长负责具体落实。工地自觉接受社会监督，积极争取当地政府环保部门的指导和帮助，保护好自然环境。

（三）工地卫生

1、工地保证开水供应，严禁食用生水，茶水桶内应清洁无垢。

2、保持办公室和宿舍等处室整洁卫生，作到无痰迹、烟头、纸屑等。

3、宿舍内工具、工作服、鞋等定点集中堆放，保持整洁，床上生活用具堆放整齐，床下不得随意堆放杂物。

4、室和宿舍实行卫生值日制。

5、食堂保持内外整洁，工作台和地上无油垢。

6、食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开、专业管理，保持清洁卫生。

7、员工必须持健康合格证和培训上岗，并做到“三白”。

8、定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

9、厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持清洁。厕所内定期下药，并做好纪录。

10、配备急救箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性防病卫生宣传工作。

11、职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作，做好记录，高温季节每天到食堂验收食品，防止食物中毒。

12、定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。

13、本工程施工期间、布展期间及灯会举办过程中，中标单位应采取切实可行的技术措施以确保工程的质量和展品的安全以及游客和一切相关人员的人身安全，如因采取措施不当或因灯组的质量问题所造成的一切不良影响及发生人员及游客触电等事故，中标单位承担因此所造成一切费用及损失。

施工单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

地    址：

电    话：

日    期：   年   月   日

八、支付方式：动态支付

九、验收方式：自行验收

十、清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目一 | 购买安装、拆运原有LED单色导引牌（户外） | 定制 | 套 | 6 |  |  |
| 1.2 |  | 安装LED导向标志拆运 | 定制 | 套 | 6 |  |  |
| 1.3 |  | 室外P4全彩显示屏尺寸： 2.82M*5.38M 22行21列1）物理点间距：4mm，物理密度：62500点/m2，模块尺寸：256mm*128mm，分辨率：64点*32点 2）发光点颜色： 1R1PG1B 3）扫描方式: 1/8扫描 4）驱动器件：恒流驱动 5）驱动方式：恒流扫描 6）屏幕刷新速率：1920Hz 7）换帧频率： 60Hz 8）灰度：9182 9）亮度：6500cd/m2 10）显示屏分辨率：1344* 704；含相应配套的发送卡、接收卡、视频处理器、屏体所需线材和屏体所需电源。（含箱体和组装） | 定制 | ㎡ | 15.17 |  |  |
| 2.1 | 项目二 | 购买安装LED泛光灯，含所有安装辅材及相关线缆 | 定制 | 组 | 140 |  |  |
| 3.1 | 项目三 | 5mmpvc警示牌《40cm*60cm》（警示内容由公安局确定） | 定制 | 块 | 245 |  |  |
| 3.2 |  | 临时桥警示标识 | 配套 | 套 | 10 |  |  |
| 4.1 | 项目四 | 临时设备室拆运（细木工结构、双层墙体、上顶为阳光板、室内照明、插座、内外立面粉刷防火涂料）每组规格：3.6*2.4*2.4 | 定制 | 组 | 2 |  |  |
| 4.2 |  | 原有临时舞台入场、搭建、周围护栏加固、刷防火涂料、铺红地毯及拆运 | 定制 | 组 | 2 |  |  |
| 5.1 | 项目五 | 1号临时桥 | 定制 | 座 | 1 |  |  |
| 5.2 |  | 2号临时桥 | 定制 | 座 | 1 |  |  |
| 5.3 |  | 3号临时桥 | 定制 | 座 | 1 |  |  |
| 5.3 |  | 4号临时桥 | 定制 | 座 | 1 |  |  |
| 5.4 |  | 5号临时桥 | 定制 | 座 | 1 |  |  |
| 5.5 |  | 6号临时桥 | 定制 | 座 | 1 |  |  |
| 5.6 |  | 东门坡道（铺装、拆运） | 定制 | ㎡ | 45 |  |  |
| 5.7 |  | 望鹤亭茶社残疾人坡道 | 定制 | ㎡ | 12 |  |  |
| 5.8 |  | 海豹池北侧残疾人坡道 | 定制 | ㎡ | 6 |  |  |
| 6.1 | 项目六 | 安装原有造型护栏，入场、安装及拆除外运。所报费用应包含：入场、安装、拆除、转运、安装相关辅材、支护加固。 | 定制 | 米 | 1830 |  |  |
| 6.2 |  | 原有造型护栏粉刷防锈漆、银粉 | 定制 | 米 | 1830 |  |  |
| 6.3 |  | 原有护栏、隔离通道入场运输、安装、拆除清运转场（临时护栏安装含安装拆除人工费，支护加固主辅材料费，临运费等所有费用。临时护栏、临时通道含钢材整修、油漆、运输、安装、拆除、警示牌等主、辅材料费，人工费，运费等。隔离通道及护栏安装含人工通道铺板运输等费用。 ） | 定制 | 米 | 1400 |  |  |
| 6.4 |  | 原有护栏、隔离通道粉刷防锈漆、银粉 | 定制 | 米 | 1400 |  |  |
| 6.5 |  | 原有便捷护栏入场、安装、拆运 | 定制 | 组 | 100 |  |  |
| 6.6 |  | 原有城市护栏入场、安装、拆运 | 定制 | 米 | 200 |  |  |
| 6.7 |  | 原有水马入场、安装、拆运 | 定制 | 个 | 100 |  |  |
| 6.8 |  | 原有临时舞台入场、搭建、周围护栏加固、刷防火涂料、铺红地毯及拆运 | 定制 | 组 | 2 |  |  |
| 6.9 |  | 室内P4 LED大屏防水保护壳（透明亚克力板制作，根据大屏参数制作） | 定制 | 组 | 2 |  |  |
| 7.1 | 项目七 | 值勤袖章（带值勤两字配齐别针） | 配套 | 个 | 400 |  |  |
| 7.2 |  | 手提式防水充电强光手电 | 配套 | 个 | 10 |  |  |
| 7.3 |  | 1号电池（喇叭和指挥棒） | 配套 | 节 | 200 |  |  |
| 7.4 |  | 塑料方锥带反光条 | 配套 | 个 | 40 |  |  |
| 7.5 |  | 盘式警戒线（规格100米加厚反光） | 配套 | 盘 | 20 |  |  |
| 7.6 |  | 水马 | 配套 | 个 | 20 |  |  |
| 7.7 |  | 8KG干粉灭火器 | 配套 | 个 | 50 |  |  |
| 8.1 | 项目八 | 灯笼（直径3米（含5WLED光源、线缆及安装辅材、拆运）） | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 8.2 |  | 灯笼（直径1.2米（含5WLED光源、线缆及安装辅材、拆运）） | 定制 | 个 | 20 |  |  |
| 8.3 |  | 灯笼（直径1米（含5WLED光源、线缆及安装辅材、拆运）） | 定制 | 个 | 300 |  |  |
| 9.1 | 项目九 | 加工现场监控系统和手机app | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对建设单位提供的修复再利用的材料、设备等进行检修，安装、布展及撤展期间的警戒措施费及检测达到正常使用要求产生的各项费用，保证灯会展出期间正常使用，所有费用由投标人承担。

2、投标人充分考虑园路、假山石、坑洼地面填充找平，费用由投标人自行承担。

3、本项目须配置项目负责人1人（展出期间必须留守），安全员1人，不得兼任。中标单位项目经理离开现场必须向招标单位请假，两天以上须书面说明情况并加盖公司公章，否则，将按照2000元/天进行罚款。项目负责人无故旷工超过5天，招标单位有权解除合同，并追究由此造成的一切经济损失和后果。

灯会展出期间留守人员必须在现场待命，不得脱岗。招标单位随机对留守人员进行检查，如发现脱岗现象，按每人每次1000元的标准进行罚款。

4、中标单位人员必须遵守景区规章制度，违者追偿。

5、本项目场外制作及加工须满足环保要求。

6、中标单位须提供各项检测报告，报招标单位留存。

项目评审方法

- 综合评分

- 1、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

2、评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，确定最终中标供应商。

1、初步评审，确定合格的供应商。

2、综合评价量化打分，确定中标供应商。

评标委员会各成员独立地对每个合格供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个合格供应商的总得分，根据具体要求按照由高到低的顺序总分排名第一的供应商为中标供应商。采购方不承诺低价中标，为防止恶性竞争，评标委员会有权判定明显低于成本的投标是无效投标。评标委员会采用“综合实力最强，能够最大限度满足采购人需求，并且投标报价合理”的方法依次对各合格投标方进行评审，按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，以确定中标供应商。

项目评审细则（A包）

| 价格30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30%×100 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 33分 | 综合说明: 1、按有关施工方案、工期、服务等响应招标要求按照：0-2分； 2、投标企业对自身承建工程的有利条件的说明按照：0-2分。 |  |
|  | 质量保证措施和文明施工管理办法：0-6分。 |  |
|  | 灯组专项深化解析：根据项目实施地实际情况制定深化解析方案，对灯组进行技术层面的解析。0-5分 |  |
|  | 演示文件流畅、功能清晰、内容展现全面，评委根据演示文件对招标要求的响应程度，0-5分，若此条缺项不得分。 |  |
|  | 材料产品质量等级品牌环保根据列表分类：0-2分。 |  |
|  | 紧急情况的预防及控制措施：0-5分。 |  |
|  | 施工进度计划及保障措施：0-6分。 |  |
| 企业信誉及实力 18分 | 企业实力（9分） | 按社会信誉，内部管理制度完善、财务制度健全、良好的社会保障等齐全情况，1-3分。 |
|  |  | 出示近三年（2015年至今）无安全生产事故证明，提供所在地安全监管部门书面材料的得4分，未提供者不得分。 |
|  |  | 投标人提供近3年年度审计过的财务报表；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2016年度内企业缴纳税收和社保证明材料）得2分。 |
|  | 类似业绩（6分） | 投标企业提供近3年内(2015年11月1日至今)承担过区域性大型灯会设计、施工的有效合同金额在200万以上每项得1.5分、最多得6分。 |
|  | 验收证明（3分） | 投标企业提供近3年内(2015年11月1日至今)承担过区域性大型灯会建设单位或建设单位主管部门盖章生效的验收证明每项得1分、最多得3分。 |
| 项目管理机构 19分 | 人员配备（8分） | 1.项目负责人资格和要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工（以社保为证），并具有二级及以上资质（二级及以上资质的项目负责人应提供建造师执业资格注册证书或临时执业资格证书），得3分。 |
|  |  | 2.施工人员基本要求：5人以上专业电工（提供有效证件）、3人以上专业架子工（提供有效证件）、5人以上电焊工（提供有效证件），证件及人员齐全得5分，否则不得分。 |
|  | 售后服务（11分） | 投标文件中附有灯会展出期间内容完整的售后服务承诺及保障措施，并满足招标文件中关于售后服务要求的，并根据投标供应商在山东省是否有售后服务机构，符合条件得0-11分。 |

注：

1、专家计算得分保留到小数点后两位。

2、类似业绩以投标企业签订的合同为准，需提供合同及竣工验收证明。

3、各种证书及合同等证明材料须出具原件。

项目评审细则（B包）

| 价格 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30%×100 |
| --- | --- |
| 技术方案 42分 | （1）施工方案及技术措施合理、完备情况，得0-3分。 （2）质量保证措施和创优计划得当得与否0-3分。 （3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）合理情况，得0-6分。 （4）施工安全措施及文明施工措施计划合理情况，得0-6分。 （5）施工场地治安保卫管理计划完备情况，得0-4分。 （6）冬季和雨季施工方案得当、合理情况，得0-4分。 （7）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺得当、完善与否，得0-3分。 （8）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施完备情况，得0-6分。 （9）提供的相关的大屏安装、拆除方案的合理性，得0-3分。 （10）提供的关于临时桥的搭建、现场保护的合理性及拆运方案的合理性，得0-4分。 |
| 企业信誉及实力 14分 | - 施工人员基本要求：5人以上专业电工（提供有效证件）、2名以上专业架子工（提供有效证件）、2人以上高级电焊工（提供有效证件），1名以上专业油漆工（提供有效证件）、1名以上装饰装修工（提供有效证件），以上证件及人员齐全得5分，否则不得分。 （2）具有固定灭火系统高级操作员证的每个得1分，共4分。 （3）企业近3年（2015年11月1日至今）承担过类似项目100万元以上的每项加0.5分，最多加5分。 （企业业绩及证书须出示原件；施工人员证件复印件加盖企业公章。） 注:合同以签订时间为准，须提供相关证书、合同原件，否则，不作为加分依据。 |
| 项目管理机构 5分 | （1）项目部人员配备齐全、各专业技术力量雄厚，得1分，否则不得分。 （2）项目管理主要人员（技术负责人、八大员：施工员、质检员、安全员、材料员、预算员、资料员、劳资员、机械员）具有类似工程经验，并附有相关业绩证明，每项业绩得1分，最高4分。 |
| 售后服务 9分 | 根据投标文件中附有灯会展出期间内容完整的售后服务承诺、现场人员值守及培训方案等情况，得0-9分； |

注：

1、专家计算得分保留到小数点后两位。

2、类似业绩以投标企业签订的合同为准，需提供合同及竣工验收证明。

3、各种证书及合同等证明材料须出具原件。

第四部分  开标、评标、定标

## 一、投标文件的递交及开标仪式

1.投标文件递交时间、地点：济南市市中区站前路9号市政务服务中心1号楼济南市政务服务中心开标大厅

2.开标时间2018年11月  日上午09：30

3.济南百思得工程咨询有限公司组织投标文件的递交，递交投标文件的投标人代表应签字确认。

4.见证部门对投标人的投标资格进行审验：

（1）法定代表人授权委托书的原件（必须要有法定代表人的签字或印章）；

（2）受托人身份证原件及复印件一份；

为方便见证部门审验各投标人参加本次公开招标的投标资格，请投标人单独准备资格证明文件（无需密封）。

以上证件应按规定提供，否则视为投标人自动放弃投标资格。

5.见证部门对各投标人提交的投标文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

6.唱标：工作人员当众按投标人的签到顺序开启唱标一览表，唱标员宣读投标人名称、投标报价等主要内容，法定代表人或其授权代表现场签字确认。

## 二、评标程序

1.组建评标委员会：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人及有关方面的专家5人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评审，推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

2.选举评标委员会主任，由评标委员会主任分工组织评标。

3.评标准备工作。

4.对投标人进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

5.技术部分评审，参照执行评分细则。

6.商务部分评审，参照执行评分细则。

7.整理评审结果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后，向招标人递交评标报告。

8.评标委员会解散，评标结束。

## 三、评标原则和评标办法

### （一）评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4.保密性原则：济南百思得工程咨询有限公司应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或中标人。

### （二）评标办法

1.初步评审

（1）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2）评标委员会允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变投标文件的实质性内容，投标人修改的内容以书面文件为准。

（3）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）评标委员会对各投标人的投标报价进行评审。评标委员会发现投标人的报价均超过采购预算的，评标委员会有权否决所有投标；评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为废标处理。

（5）评标委员会通过上述评审，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评分阶段。

确定原则：本次评标办法详见招标文件第三部分

注：评审、评标价格仅为评定价格，不作为最终的成交或中标价格。

## 四、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2.所有评标委员会成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、济南百思得工程咨询有限公司以及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标中标资格。

4.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与任何投标人或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况对外扩散。

5.评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，招标人代表随后发表意见。

6.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

7.在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动。投标人有企图影响评标结果的任何活动，可能导致评标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 五、定标

本项目招标人根据评标委员会提交的书面评标报告依法确定中标人（或授权评标委员会直接确定中标人）。

## 六、中标通知书

确定中标结果后，在投标有效期内，济南百思得工程咨询有限公司向中标人签发《中标通知书》。对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

## 七、授予合同

《中标通知书》发出后30日内，招标人与中标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

第五部分  合同格式

资金编号：

政府采购合同

（公开招标：工程类）

项目名称:   项目名称

项目编号:    项目编号

甲    方:

乙    方:

集中采购机构名称：   代理机构名称

合同生成日期：

（甲方）所需        （工程名称）经                 （代理机构名称）以                 招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定                     （乙方）为中标投标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

### 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人投标文件

3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

### 二、工程的名称、内容

_________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                ___

（可后附详细工程内容或建筑工程合同）

### 三、合同金额

合同总金额：人民币                                     （大写）

人民币                                     （小写）

### 四、付款

1、付款方式：动态支付

### 五、时间、地点及验收方式

1、竣工时间：合同生效后于        年     月     日以前竣工。

2、地点：甲方指定地点。

3、验收方式：专家验收（验收费用由中标单位承担）。

### 六、质保金

无。

### 七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖济南百思得工程咨询有限公司合同审核章后，合同生效。

### 八、合同保存

本合同一式五份，甲方二份，乙方一份，济南市财政局政府采购管理处一份，济南百思得工程咨询有限公司一份。

### 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约， 直接从工程款中扣除；采购单位违约， 从采购款项中扣除。

（2）成交投标人给用户造成的实际损失高于违约金的，成交投标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交投标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

### 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：                     乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

此处加盖济南百思得工程咨询有限公司合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、济南百思得工程咨询有限公司加盖骑缝章）

详 细 工 程 内 容

第六部分  投标函部分格式

## 一、投标函

公司：

经研究，我方决定参加项目编号为     项目编号      的政府采购项目并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量实施本项目。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自开标之日起有效期为   日。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

## 二、法定代表人授权委托书

公司：

兹委托               （全名和职务）代表                 （投标人名称）参加贵单位组织的                        招标活动，并以此授权其全权代表我方处理本次招标活动的一切事宜。

特此授权。

授权代理人身份证明复印件 （粘贴处）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

年    月    日

## 三、开标一览表

唱标一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

所投标段∕包号：                                                       单位：元

开标一览表

| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 |  |  |  |
| 承诺工期 | 共 个日历日 |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别及编号 |  |
| 标段选择 | 如我单位同时获得多个标包的第一名， 将按照 的顺序选择中标标段。 |  |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |  |  |
| 授权代表现场签字确认 |  |  |  |

本报价一览表必须单独密封（一式三份）

备注：根据项目情况内容及格式可调整

年   月  日

# 第七部分  投标文件报价部分格式（参考）

表一：材料描述一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术参数 | 生产厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：商务条款偏差表

（若无偏差不用填写此表）

| 招标文件 |  | 投标文件 |  | 与招标文件的偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人名称（盖章）：                    法人代表或授权代表：（签字）：

年     月     日

表三：售中及售后服务人员表

| 公司名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 职称 | 从业时间 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：为更详实的描述产品，方便评审，可以参照以上表格进行相应扩展。

# 第八部分  投标文件技术部分格式

施工组织设计自行设计

# 第九部分  现场勘查回执

勘察现场时，应提交报名公司的营业执照（副本）复印件并加盖公章，以及勘察现场人员的法人授权书原件。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 勘查现场时间 | 2018年 月 日 时 分 |
| 投标单位勘察现场确认 | 投标单位盖章 |
| 招标单位勘察现场确认 | 招标单位负责人签字： |

备注：勘察现场后，必须经招标方盖章确认，确认书应放于标书中最后一页。

无勘察现场确认书者，视为无效投标。

# 第十部分  附  件

附件一：

无重大违法记录声明

致济南百思得工程咨询有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自2016年1月1日起至今，我公司无以下重大违法事项：

1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；吊销许可证或者执照的；较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

年   月   日

封面格式

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 所报包号： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 所报包号： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 所报包号： 投标人名称（公章）： | 投标文件电子版 项目编号： 项目名称： 所报包号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………………………