武汉园博园第三届（2018狗年）灯会投资合作项目竞争性磋商公告

湖北省招标股份有限公司（以下简称“招标代理”）受武汉园林绿化建设发展有限公司（以下简称“采购人”）委托，对武汉园博园第三届（暨2018年）花灯会项目投资合作竞争性磋商。现就有关事项公告如下：

一、项目概况：

（1）项目名称：武汉园博园第三届（暨2018年）花灯会投资合作项目

（2）磋商编号：HBT-13170089-172794

（3）投资要求：设计制作投入不低于600万元（以人民币750万元为设计制作投入结算支付上限）。合作商设计制作投入均为含税价（开具增值税专用发票），下同。

（4）建设内容：包括灯组设计、制作、安装、检测、展出、维护、拆除及场地恢复（灯组设计方案不少于135组、制作不少于115组彩灯）。

（5）布展地点：武汉园博园区域。

（6）建设周期：设计、制作启动时间为2017年9月底，设计方案递交时间为2017年10月15日前，制作调试验收时间为2018年2月5日前。

（7）花灯会活动时间：2018年2月9日（腊月二十四）至3月11日（正月二十四），共计31天。（具体开灯时间以及结束时间以甲方确认时间为准，甲方可根据实际需求，延长灯展展期，最多延长20天）

二、投资合作商资格要求：

（1）须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、有效营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）营业执照经营范围应包含有彩灯制作等相关内容；

（7）2015年1月1日至今，至少具有2个合同金额300万元及以上类似项目成功实施经验。

（8）检察院出具（本公告发布日之后出具）的《无行贿犯罪档案结果查询告知函》。

（9）不接受联合体。

三、报名时间及地点：

（1）有意参与合作商，请于2017年9月15日至2017年9月22日（法定公休日、法定节假日除外），每日 9:00 时至16:30 时（北京时间，下同），在湖北省招标股份有限公司5011室（武汉市武昌中北路108号兴业银行大厦五楼）报名并购买磋商文件。磋商文件售价500元，售后不退。如需邮购，请联系招标代理机构。

（2）报名时需携带的材料：营业执照副本复印件（加盖公章）；法人持法定代表人证明书或委托人持法定代表人授权委托书原件；

四、递交磋商响应文件截止时间、地点：

磋商响应文件递交的截止时间为2017年9月27日9时30分，地点为湖北省招标股份有限公司六号会议室（武汉市武昌中北路108号兴业银行大厦五楼）

五、磋商时间、地点：

定于2017年9月27日9时30分在湖北省招标股份有限公司六号会议室（武汉市武昌中北路108号兴业银行大厦五楼）磋商，合作商授权代表必须携授权委托书及身份证原件出席会议并签到。

六、发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、武汉园林绿化建设发展有限公司官网（www.wuhanyuanfa.com）上发布。

七、联系方式：

采购人：武汉园林绿化建设发展有限公司

地址：武汉市硚口区园博园南路9号汉江塆1号楼

电话：027-82437028

传真：027-82437035

联系人：李女士

招标代理：湖北省招标股份有限公司

地址：武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦5层

电话：027-87273615

传真：027-87273623

联系人：孙静静、李一周

开 户 行：招商银行武汉市分行水果湖支行

户    名：湖北省招标股份有限公司

账    号：127905433810603

监管部门：武汉园林绿化建设发展有限公司审计法务部

电  话：027-82437088

招标代理公司受理项目质疑（异议）投诉的部门为技术部

联系人：邓先科

联系电话：027-87816246